3.1填表说明

1.施工现场监理机构人员配置规定?

### 《南京市建筑市场管理若干规定》第十三条　施工单位应当按规定设立与工程项目相适应的项目经理部，其中项目经理、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员等主要管理人员应当是持有相应资格证书的本单位人员。

### 《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》第十九条 施工单位应当履行下列工程质量义务：（一）按照规定配备相应的工程项目管理人员、检测仪器并规范标准，项目经理不得擅自变更和离岗，现场质量检查员应当由施工单位直接派驻，并对施工单位负责；

《江苏省建设工程施工项目经理部和项目监理机构主要管理人员配备办法》附件1

| 工 程 类 别 |  | 工程规模 M——总建筑面积（m2） N——工程造价（万元） | 各施工阶段配备人员数量（人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地基与基础阶段 |  |  |  |  |  |  | 主体阶段 |  |  |  | 装饰阶段 |  |  |  |
|  |  |  | 总监 | 专业监理工程师 |  | 监理员 |  |  | 合计 | 总监 | 专业监理工程师 | 监理员 | 合计 | 总监 | 专业监理工程师 | 监理员 | 合计 |
| 房 屋 建 筑 工 程 | 公共 建筑 | M≤10000 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  |  | 10000＜M≤30000 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 30000＜M≤50000 | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 |
|  |  | M＞50000 | 以50000m2为基数，每增加20000㎡以内，各阶段专业监理工程师和监理员各增加 1 人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 住宅 小区 | M≤30000 | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  |  | 30000＜M≤60000 | 1 | 1 |  | 3 |  | 5 |  | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | 60000＜M≤90000 | 1 | 2 |  | 3 |  | 6 |  | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
|  |  | 90000＜M≤120000 | 1 | 2 |  | 4 |  | 7 |  | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 |
|  |  | M＞120000 | 以120000m2为基数，每增加30000m2以内,各阶段专业监理工程师和监理员增加 1 人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业 厂房 | M≤10000 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  |  | 10000＜M≤30000 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|  |  | 30000＜M≤50000 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|  |  | M＞50000 | 以50000m2为基数，每增加20000m2以内,各阶段专业监理工程师和监理员各增加 1 人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市政 基础 设施 工程 |  | N≤1000 | 总监理工程师 1 人，专业监理工程师 1 人，监理员 1 人，合计 3 人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000＜N≤5000 | 总监理工程师 1 人，专业监理工程师 2 人，监理员 2 人，合计 5 人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5000＜N≤10000 | 总监理工程师 1 人，专业监理工程师 2 人，监理员 4 人，合计 7 人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N＞10000 | 以10000万元为基数，工程造价每增加5000万元以内，专业监理工程师增加 1 人，监量员增加 1 人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此标准为江苏省建设工程项目监理机构主要管理人员最低配备标准。2.标准中总监是指项目总监理工程师（包括国家注册监理工程师和江苏省监理工程师），其他岗位需符合国家和江苏省建设行政主管部门有关规定。3.考虑工程复杂程度和工期安排，可以对配备情况进行调整，以双方约定或投标承诺为准，但应满足项目监理机构主要管理人员最低配备标准要求。

2.施工现场监理机构人员配置不满足要求的处理方法?

### 1.《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》第二十五条 违反本办法第十九条规定，施工单位有下列行为之一的，由住房和城乡建设行政主管部门责令改正，并可处5000元以上3万元以下罚款：（一）未按照规定配备相应的工程项目管理人员的；

### 2.《南京市建筑市场管理若干规定》第三十九条 第三十九条　违反本规定，有下列行为之一的，由建设行政主管部门责令限期改正，对第（一）至（六）项行为，可处500元以上2000元以下罚款；对第（七）、（八）项行为，可处5000元以上30000元以下罚款:（七）项目经理部或项目监理机构的主要管理人员不符合规定要求的；