## Sheet1
市场行为资料填写时间及依据
序号 | 表名 | 填写单位 | 汇总单位 | 审核单位 | 留存单位 | 填写阶段 | 填写依据
1.1 | 工程基本信息一览表 | 监理单位 | 监理单位 | 监理单位 | 监理单位 | 项目开工 | 规划许可证/土地适用许可证/施工许可证
1.2 | 单位工程概况一览表 | 监理单位 | 监理单位 | 监理单位 | 监理单位 | 项目开工 | 建设工程质量安全监督注册表
1.4 | 工程进度汇总表 | 监理单位 | 监理单位 | 监理单位 | 监理单位 | 根据工程进度情况及时填写更新 | 根据设计资料/分包单位资格审查/专业工程报审表填写专业工程进度 根据主体开工令/砼浇筑报审/竣工验收资料填写主体施工进度
2.1 | 建设工程项目组织网络示意图 | 责任主体单位 | 监理单位 | 监理单位 | 监理单位 | 各单位进场时填写 | 合同/中标通知书/人员证书
2.2 | 工程项目专业工程梳理表 | 监理单位 | 监理单位 | 监理单位 | 监理单位 | 监理单位进场时填写，工程进度及新单位进场情况及时填写更新 | 设计图纸/招投标文件/合同
2.3 | 工程招投标信息汇总表 | 监理单位 | 监理单位 | 监理单位 | 监理单位 | 发生公开招投标 即填写更新 | 中标通知书
2.4 | 工程相关责任主体概况汇总表 | 责任主体单位 | 监理单位 | 监理单位 | 监理单位 | 有单位参与工程 即填写更新 | 责任主体单位据实填写 监理单位汇总信息
3.1 | 工程合同汇总表 | 责任主体单位 | 监理单位 | 监理单位 | 监理单位 | 签订施工合同及合同备案后 即填写更新 | 工程施工合同内容和备案情况
3.2 | 工程合同汇总表(直接发包) | 监理单位 |  |  | 监理单位
3.3 | 施工合同汇总表(专业分包) | 总承包单位 |  |  | 监理单位、总承包单位
3.4 | 施工合同汇总表(劳务分包) | 发包单位 |  |  | 监理单位、发包单位
4.1 | 项目监理机构人员配置及变更汇总表 | 监理单位 | 监理单位 | 监理单位 | 监理单位 | 1.进场开工：填写人员配置； 2.施工过程中：填写人员变更情况 | 投标文件/施工合同中的人员配置； 现场实际人员配置和变更情况
4.2 | 项目监理机构设置图 | [5 empty] | 现场人员配置情况
4.3 | 项目监理机构人员基本信息汇总表 | [5 empty] | 监理机构人员的岗位身份证件/岗位证书/社保证明填写
4.4 | 项目监理机构人员请假情况汇总表 | 监理单位 | 监理单位 | 建设单位 | 监理单位 | 施工过程中，及时填写人员请假情况 | 现场考勤记录/请假手续
4.5 | 项目经理部人员配置及变更汇总表 | 施工单位 | 施工单位 | 监理单位 | 施工单位、监理单位 | 1.进场开工：填写人员配置； 2.施工过程中：填写人员变更情况 | 投标文件/施工合同中的人员配置； 现场实际人员配置和变更情况
4.6 | 项目经理部人员基本信息汇总表 | 施工单位 | 施工单位 | 监理单位 | 施工单位、监理单位 |  | 项目经理部人员的岗位身份证件/岗位证书/社保证明
4.7 | 项目经理部人员请假情况汇总表 | 施工单位 | 施工单位 | 建设单位 | 施工单位 | 施工过程中，及时填写人员请假情况 | 现场考勤记录/请假手续
5.1 | 施工现场劳务作业队伍框架表 | 监理单位 | 监理单位 | 监理单位 | 监理单位 | 各专业工程开工前填写 | 设计文件/招标文书/现场实际
5.2 | 施工现场劳务作业队伍(单位)初次进场信息汇总 | 监理单位 | 监理单位 | 监理单位 | 施工单位、监理单位 | 劳务队伍进场时填写更新 | 相关作业队伍(单位)填写作业人员信息 监理单位汇总信息
5.3 | 劳务作业队伍初次进场作业人员信息汇总表 | 作业队伍 (单位) | 发包单位 | 监理单位 | 施工单位、监理单位 | 劳务队伍进场时填写更新 | 劳务派工单/劳务作业人员每日上报表
5.4 | 项目现场劳务作业人员每日汇总表 | 作业队伍 (单位) | 发包单位 | 监理单位 | 劳务单位 | 每日填写 | 作业人员身份证件/上岗证书
5.5 | 现场劳务作业人员动态汇总表 | 作业队伍 (单位) | 发包单位 | 监理单位 | 劳务单位 | 每日填写、每月汇总 | 每日人员变更表
5.6 | 施工现场作业队伍进退场作业人员花名册 | 作业队伍 (单位) | 作业队伍 (单位) | 发包单位 | 劳务单位 | 每日填写 | 劳务派工单/劳务作业人员每日上报表
南京市建筑安装管理处制